附件10-8

中共长春市二道区东惠街道英俊社区委员会

关于六届区委第五轮巡察整改进展

情况的通报

根据区委统一部署，2025年3月5日至2025年5月20日，区委第二巡察组对中共长春市二道区东惠街道英俊社区委员会（以下简称“英俊社区党委”）进行了常规巡察。2025年9月5日，区委巡察组向英俊社区党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

党委履行整改主体责任情况

英俊社区党委始终将巡察整改作为重大政治任务，以高度的政治自觉扛起整改主体责任。第一时间成立由社区党委书记任组长，党委副书记任副组长，其他党委班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，构建“党委书记负总责、班子成员分工负责、各责任岗位具体落实”的责任体系。党委书记切实履行第一责任人职责，对整改工作亲自部署；两委成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题，下派具体工作人员，牵头抓好分管领域整改。坚持“问题导向、标本兼治”原则，对照问题，逐项细化25项整改措施，明确责任分工、完成时限和整改标准，建立“问题-措施-成效-机制”的闭环管理台账，实行对账销号。

巡察反馈重点问题整改落实情况

关于聚焦落实基层治理政治责任情况方面。

1.学习贯彻持续深化。组织社区全体工作人员开展专题学习，通过领学原文、交流研讨、心得分享等方式，推动全体人员深刻领会精神实质、把握核心要义，做到入脑入心，并完整留存学习资料、会议记录，确保学习实效；制定《第一议题学习清单（2025-2026年度）》，实现学习常态化、制度化。

2.民生工作部署持续落实。一是群众“急难愁盼”问题有效解决、持续改善。组织社区网格员、物业、街道城管科等多方力量，对东逸美郡、长胶、梓林、正阳4个小区楼道进行全面集中清理，楼道内杂物、堆放物等问题全部整治到位，切实消除安全隐患，改善居住环境；“网格化”日常监督，网格员每周开展1次楼道环境排查，建立《楼道堆放物清理工作台账》，做到底数清、情况明、整改实,发现问题立行立改，对拒不配合的居民上报街道城管科协调处理。二是“僵尸车”占用公共资源，持续优化。全面摸排清理，于2025年9月底前已完成辖区“僵尸车”专项排查，对排查发现的1辆“僵尸车”逐一登记造册、建立台账，做到底数清、情况明；建立常态化巡查管控机制，明确网格员每周开展巡查，每月集中汇总上报街道城管科，持续巩固整改成效。三是社区老年活动中心配套设施逐步健全。完善阵地功能建设，依托“幸福汇”工会服务站，完成相关配套设施建设，确保服务阵地正常投入使用；制定《文体活动室管理制度》《乒乓球室管理制度》，明确储物柜使用期限及物品存放规范，通过张贴制度公约、口头告知等方式，向部分老年居民宣传到位，目前各类文体设施运行规范有序。四是安全生产工作严格落实。责令5个商户立行立改，对暂无法即时整改的问题明确整改时限、压实整改责任，目前所有问题已全部整改到位；建立安全生产日常巡查机制，每日安排工作人员开展巡查，从严从细排查风险隐患。

3.履行职能责任持续落实。组织网格员对毁绿种菜居民逐一上门沟通，向居民讲解绿化保护规定及毁绿危害，目前居民已自行清理；严格落实整改要求，对经沟通仍未及时整改的居民依规张贴整改通报，明确整改时限，压实整改责任。

关于聚焦党建引领基层治理情况方面。

1.政策制度执行持续落实。严格执行《东惠街道公章管理制度》，明确印章使用需经社区负责人签字批准，无签批一律不得用印，指定专人负责印章管理，建立《印章使用登记台账》，详细记录每次使用的日期、事由、申请人及负责人签批情况，实现用印全程可追溯。

2026年1月20日已将剩余利息362.73元返还街道农行基本户中（因对公柜面跨行转账汇款有手续费，经街道核算完仅剩362.73元需退还）；财务人员已建立账户利息与手续费流水常态化核对机制，每月月底前完成上月流水核对，确保数据准确、流程合规。

关于聚焦基层治理重点任务落实情况方面。

1.执行民主集中制严格落实。实施党服项目严格按采购流程执行，所有新增项目均先在政采云完成下单采购，取得合规采购凭证后再启动实施，已经不存在“先开展后采购”情况；组织社区三委成员开展关于规范党服项目采购流程学习会议，集中学习了《政府采购云平台操作指南》的核心条款，提升了业务人员对线上采购流程的熟悉度和操作规范性。

2.组织生活从严从实、常态长效。严格规范组织生活，杜绝批评内容空洞、重复等问题，确保会议开出质量、取得实效；按计划每月开展主题党日活动。

3.党员管理监督精准有力、常态长效。规范党员档案管理，完成冯辉、杨东两位同志预备党员考察表的补充填写、审核及归档工作，做到材料齐全、程序规范；健全日常监管，明确专人负责党员日常管理与监督工作，坚持每季度对党员档案材料完整性开展核验，从严规范发展党员各环节流程，确保党员管理工作扎实有序。

4.党建主体责任从严落实、履职到位。严格按照上级部署要求，实现辖区小区党支部全覆盖，并结合党员特长与居住分布，为每个小区合理划分设立2个党小组，进一步织密基层组织网络；强化规范运行管理，持续强化党小组功能作用发挥，以标准化组织架构夯实党建主体责任，不断提升基层党内民主建设水平和党组织凝聚力。
下一步工作打算

英俊社区党委将持续把巡察整改作为重要政治任务，坚持常态化推进、长效化落实，确保逐项落实到位。对整改过程中存在的问题和需要说明的情况，坚持实事求是，全面如实向区委巡察工作领导小组报告。我们郑重承诺，严格落实整改要求，持续补短板、强弱项、建机制，切实把整改成效转化为推动社区工作高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0431-84728853（工作日9：00-16：30）；邮政信箱：长春市二道区远达大街85号；邮编：130000。


