## 专项债券项目绩效自评表
专项债劵项目绩效自评表（数字双创项目）
（2025年度）
项目名称 | 二道区数字经济双创产业园基础设施建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 长春市二道区政务服务和数字化建设管理局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市瑞通投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 32499.41 | 19136 | 19136 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 17500 | 7800 | 7800 | 5 | 100% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 14999.41 | 11336 | 11336 | 5 | 100% | 5
| 其中：项目资本金 |  | 14999.41 | 11336 | 11336
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期手续完成度 | 工程前期手续合格合规、符合工程项目规定 | 工程前期手续合格合规、符合工程项目规定 | 5 | 5
|  |  | 工程施工-完成工程量的76% | 工程施工-完成工程量的71% | 工程施工-完成工程量的100% | 5 | 5
|  |  | 项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 年度项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 本项目实际建设质量标准是否满足预期 | 符合规范及设计要求 | 符合规范及设计要求 | 5 | 5
|  |  | 是否一次性通过竣工验收（含功能性验收） | 年度一次性通过竣工验收 | 项目工程一次性通过竣工验收 | 5 | 5 | 项目正处于建设阶段
|  | 时效指标 | 是否按项目计划开工期限开工 | 完全按照计划时间开工 | 完全按照计划时间开工 | 5 | 5
|  |  | 是否按项目计划竣工期限竣工 | 按照计划本年工程竣工，不延期 | 按照计划项目竣工，不延期 | 3 | 0 | 项目由于专项债到位较晚工期有所延期，将加快工期进度
|  |  | 是否按照施工计划进行施工 | 完全按照计划进行施工 | 完全按照计划进行施工 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 建筑安装工程及其他费 | 竣工决算值≤概算 | 竣工决算值≤概算 | 5 | 5
|  |  | 实现成本支出控制额 | 年度成本100% | 项目成本100% | 5 | 5
|  |  | 资本金是否落实，不超过当年预算 | 年度资本金全部落实，成本控制在当年预算金额范围内 | 项目期资本金全部落实，成本控制在当年预算金额范围内 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设单位、施工单位税费缴纳 | 年度足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 5 | 5
|  |  | 建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 带动区域新增就业岗位 | 带动区域增加就业岗位 | 项目带动区域劳动力增加就业岗位 | 5 | 5
|  |  | 是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 年度未收到环保部门处罚及通报批评 | 项目期内未收到环保部门处罚及通报批评 | 4 | 4
|  |  | 通过环评、提高环境质量 | 是 | 是 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 资金可持续性 | 项目竣工后，项目资金满足项目运营所需的各项费用 | 项目竣工后，项目资金满足项目运营所需的各项费用 | 1 | 1
|  |  | 人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目运营的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目运营的需要 | 1 | 1
|  |  | 潜在风险与沟通协调机制 | 对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制 | 对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制 | 1 | 1
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 主管部门满意度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 财政部门满意度 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90% | 调查问卷得分≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1.前期手续完成 目标2.完成计划投资额。 目标3.项目工程施工-完成项目建设工程量的71%。 |  |  |  | 已完成年初资金预算支出，严格控制成本，并按施工进度节点加快施工工作。